## Gantt von YouTube
Vorgängsname | Type | Ressource | Dauer | Anfang(Plann) | Ende(Plann) | Zeitdifferenz | Anfang(Âktuell) | Ende(Aktuell) | Meilenstein
Vorgang 1 | Vorgang | Niklas | 6 | 2020-04-02 | 2020-04-08 | 5 | 2020-04-02 | 2020-04-07
Vorgang 2 | Vorgang | Hendrik | 6 | 2020-04-04 | 2020-04-10 | 6 | 2020-04-05 | 2020-04-11
Vorgang 3 | Vorgang | Yi | 6 | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-13
Vorgang 4 | Vorgang | Wie | 6 | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 8 | 2020-04-04 | 2020-04-12
Vorgang 5 | Vorgang | Yuting | 6 | 2020-04-05 | 2020-04-11 | 9 | 2020-04-03 | 2020-04-12
M1 | Meilenstein |  | 0 | 2020-04-11 |  |  | 2020-04-13 |  | 1
Vorgang 6 | Vorgang | Niklas | 6 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 5 | 2020-04-08 | 2020-04-13
Vorgang 7 | Vorgang | Hendrik | 6 | 2020-04-11 | 2020-04-17 | 6 | 2020-04-12 | 2020-04-18
Vorgang 8 | Vorgang | Yi | 6 | 2020-04-12 | 2020-04-18 | 7 | 2020-04-14 | 2020-04-21
Vorgang 9 | Vorgang | Wie | 6 | 2020-04-12 | 2020-04-18 | 8 | 2020-04-13 | 2020-04-21
Vorgang 10 | Vorgang | Yuting | 6 | 2020-04-12 | 2020-04-18 | 9 | 2020-04-13 | 2020-04-22
M2 | Meilenstein |  | 0 | 2020-04-18 |  |  | 2020-04-22 |  | 1
Vorgang11 | Vorgang | Niklas | 6 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 9 | 2020-04-14 | 2020-04-23
Vorgang12 | Vorgang | Hendrik | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 8 | 2020-04-19 | 2020-04-27
Vorgang13 | Vorgang | Yi | 6 | 2020-04-19 | 2020-04-25 | 7 | 2020-04-22 | 2020-04-29
Vorgang14 | Vorgang | Wie | 6 | 2020-04-19 | 2020-04-25 | 6 | 2020-04-22 | 2020-04-28
Vorgang15 | Vorgang | Yuting | 6 | 2020-04-19 | 2020-04-25 | 5 | 2020-04-23 | 2020-04-28
M3 | Meilenstein |  | 0 | 2020-04-25 |  |  | 2020-04-29 |  | 1
Formulas:
Anfang(Plann) = MAX(F2:[Ende(Plann), row above])
Ende(Plann) = [Anfang(Plann)]+[Dauer]
Anfang(Âktuell) = MAX(I2:[Ende(Aktuell), row above])
Ende(Aktuell) = [Anfang(Âktuell)]+[Zeitdifferenz]

## Project von App
Project Overview
Project Name
Project Manager
Description
Start date, read-only | 2020-06-27
Finish date, read-only | 2020-07-09
Progress, read-only | 81.2%

## Gantt von ProjectSheet
[6 empty] | June 2020 | [8 empty] | July 2020 | [30 empty] | August 2020 | [30 empty] | September 2020
36 | WBS | Task description | Start date | Finish date | Progress | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | 1 | Task understanding | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 100% | bar: Sa to Su; Th
23 | 1.1 | research literature | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 100% | bar: Sa; Th
2 | 1.2 | Template implementation | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 100% | bar: Sa to Su; Th
¦
5 | 2 | Modeling and Development | 2020-06-28 | 2020-07-03 | 75.3% | bar: Su to Fr; Th
6 | 2.1 | expand model | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 75% | bar: Su to Th; Th
7 | 2.2 | Hyperparameter optimization | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 100% | bar: Su to Th; Th
8 | 2.3 | Result evaluation and optimization | 2020-06-28 | 2020-07-03 | 55% | bar: Su to Fr; Th
¦
9 | 3 | Report and Presentation | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | bar: Th
10 | 3.1 | write report | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | bar: Th
11 | 3.2 | prepare presentation | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | bar: Th